CRONOGRAMA – ITPEES 2025

| Ação | Data | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Encaminhamento dos ofícios e cartilha para os órgãos e entidades | Até 09-05 | SECONT |
| Implementação de melhorias nos sítios institucionais | 09-05 a 13-06 | Órgãos / Entidades |
| Encontro virtual com responsáveis pelo preenchimento da autoavaliação | 14-05 | SECONT |
| Autoavaliação preliminar realizada pelos controles internos | 09-05 a 13-06 | Órgãos / Entidades |
| Validação dos sítios institucionais qualificados (índice superior a 50%) | 16-06 a 29-08 | SECONT |
| Envio do resultado preliminar após Validação | 01-09 | SECONT |
| Prazo para interpor recurso sobre resultado preliminar da validação | 02 a 05-09 | Órgãos / Entidades |
| Consolidação dos resultados e elaboração do relatório | 09-09 a 28-11 | SECONT |